## 阅读指引
条目 | 说明
这份表是什么 | 安全能力持续验证（Feature 19）截至 2026-10-13 的完整汇总：31 案套件（20 恶意 + 9 良性镜像 + 2 钉住基线）、r12 全量评测结果、采集协议 v2.1 数据实况。配套逐案讲解见 docs/attack-case-walkthrough.md。
攻击用例总表 | 主表。全部 Linux 落文件可观测技术池逐行（含中文战术归属），其中 19 项技术 + 1 条完整链已建案评测（绿色），右侧 10 列采集矩阵——v2 协议后靶场案十列全绿（文件写入丢失问题已根治）。
评测结果明细 | r12 两轴运行：期望判定 vs 实际判定（双轮）、发布状态、GT 复核状态、耗时成本。
数据采集明细 | 29 个靶场案逐案：原始审计量 vs 进入回放的事件构成，v2.1 新增物证（stat/内容/回执）计数。
指标汇总 | 当前能力面 / 延后面（黄区对接项）/ demo 回归三组数字。
状态图例 | 绿=AI 评测完成 ｜ 粉红=镜像误报（已裁决延后黄区权威白名单） ｜ 黄=已知证据限制 ｜ 灰=备选池/不适用。
结论一 | 恶意检出方向 92%（20 案 × 2 轮，r12）：伪装/时间戳回拨/混淆/隐藏账号/完整链等全部判到恶意侧，完整链与 systemd 案双轮满分；报告可追溯 100%（62 次运行零兜底）。
结论二 | 良性镜像误报（5 案）的根因是自建反证缺权威性——模型查到端点批准记录但不予采信，生产语境下这是正确直觉；已裁决延后黄区对接权威白名单工具后消解，剩余项与解锁条件见 Feature 19 verification.md。
结论三 | 套件 31 案 GT 全部人工复核通过；单案成本约 2 分钟 / 10 万 tokens（较 9 月基线 21 分钟 / 26 万 tokens：报告管线重构 + 模型接入优化）。

## 攻击用例总表
序号 | 类别 | ATT&CK | 技术名称 | 所属战术 | 场景说明 | 进度 | 结论 / 备注 | 耗时与成本 | 进程执行 | 进程谱系 | 文件写入 | 网络四元组 | 提权调用 | 命令执行 | 包归属 | 端点基线 | 监听端口 | 工件哈希
1 | 攻击技术 | T1005 | 本地系统数据收集 | 收集 | 收集凭据材料并打包暂存（含 T1560.001 归档） | AI 评测完成 | 倾向恶意/倾向恶意 | 约4分钟 / 127千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
2 | 攻击技术 | T1027 | 混淆文件或信息 | stealth | base64 载荷落盘、运行时解码管道执行（明文不落盘） | AI 评测完成 | 倾向恶意/倾向恶意 | 约2分钟 / 115千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
3 | 攻击技术 | T1036.005 | 伪装成合法资源名称或位置 | stealth | 后门伪装系统组件名放入系统目录执行 | AI 评测完成 | 确认恶意/确认恶意 | 约3分钟 / 133千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
4 | 攻击技术 | T1037.004 | RC 脚本 | 持久化、权限提升 | 追加 rc.local 启动项实现重启自启 | AI 评测完成 | 确认恶意/倾向恶意 | 约2分钟 / 79千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
5 | 攻击技术 | T1053.003 | 计划任务：Cron | 执行、持久化、权限提升 | 写入 cron 定时任务周期执行后门载荷 | AI 评测完成 | 倾向恶意/确认恶意 | 约2分钟 / 95千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
6 | 攻击技术 | T1059.006 | T1059.006 | — | 解释器执行回连脚本、周期外连 | AI 评测完成 | 确认恶意/倾向恶意 | 约2分钟 / 93千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
7 | 攻击技术 | T1070.006 | 时间戳篡改 | stealth | 回拨载荷时间戳至系统旧文件（stat 快照曝出物理矛盾） | AI 评测完成 | 确认恶意/倾向恶意 | 约2分钟 / 113千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
8 | 钉住基线 | T1071.001 | C2 后门基线（合成参考数据） | 命令控制 | ELF 后门 systemd 持久化、周期回连未批准端点 | AI 评测完成 | 确认恶意/倾向恶意 | 约3分钟 / 116千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 未采 | 未采 | 有效 | 有效 | 未采 | 有效
9 | 攻击技术 | T1098.004 | SSH 授权密钥 | 持久化、权限提升 | 追加攻击者公钥到 root 的 authorized_keys 并尝试登入 | AI 评测完成 | 倾向恶意/可疑 | 约2分钟 / 125千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
10 | 攻击技术 | T1105 | 入口工具传输 | 命令控制 | 从外部端点下载可执行文件、加执行权限并运行、回连控制端（含 T1222.002 权限设置） | AI 评测完成 | 倾向恶意/倾向恶意 | 约2分钟 / 115千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
11 | 攻击技术 | T1136.001 | 本地账户 | 持久化 | 创建与 root 同 UID 的隐藏账号并产生登入会话 | AI 评测完成 | 倾向恶意/倾向恶意 | 约2分钟 / 117千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
12 | 攻击技术 | T1219 | 远程访问工具 | 命令控制 | 部署反向隧道工具建立出站长连接 | AI 评测完成 | 倾向恶意/倾向恶意 | 约2分钟 / 96千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
13 | 攻击技术 | T1486 | 数据加密致影响 | 影响 | 运行加密器加密业务目录（演练后恢复） | AI 评测完成 | 倾向恶意/确认恶意 | 约2分钟 / 71千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
14 | 攻击技术 | T1505.003 | Web Shell | 持久化 | 向 Web 目录写入 Web Shell 并经 HTTP 触发 | AI 评测完成 | 可疑/倾向恶意 | 约2分钟 / 83千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
15 | 攻击技术 | T1543.002 | Systemd 服务 | 持久化、权限提升 | 投放后门并注册 systemd 服务实现开机自启、持续回连 | AI 评测完成 | 确认恶意/确认恶意 | 约2分钟 / 90千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
16 | 攻击技术 | T1547.006 | 内核模块与扩展 | 持久化、权限提升 | 加载内核模块驻留（签名策略下加载失败痕迹即证据） | AI 评测完成 | 倾向恶意/确认恶意 | 约2分钟 / 70千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
17 | 攻击技术 | T1548.001 | T1548.001 | — | root 属主 setuid 载荷由非特权用户执行提权（uid/euid 双值证据） | AI 评测完成 | 倾向恶意/倾向良性 | 约2分钟 / 117千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
18 | 攻击技术 | T1552.004 | 私钥 | 凭据获取 | 窃取既有运维私钥暂存打包外传（窗口前资产快照+回执哈希） | AI 评测完成 | 可疑/可疑 | 约2分钟 / 142千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
19 | 攻击技术 | T1567.002 | 通过云存储外传数据 | 数据外传 | 把打包的敏感数据上传到外部端点（回执哈希可验证收发一致） | AI 评测完成 | 倾向恶意/可疑 | 约3分钟 / 129千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
20 | 攻击技术 | T1574.006 | 动态链接器劫持 | stealth、执行 | 投放恶意动态库并以 LD_PRELOAD 劫持合法程序 | AI 评测完成 | 证据不足/证据不足——已知证据限制：LD_PRELOAD 变量名天然不入审计记录，下一轮采集补锚定 | 约2分钟 / 56千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
21 | 良性镜像 | bb11 | bb11-cfgmgmt-ssh-key | — | 配置管理下发运维公钥并登入验证（与公钥驻留同形） | AI 评测完成 | 倾向良性/倾向良性 | 约3分钟 / 115千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
22 | 良性镜像 | bb2 | bb2-admin-backup | — | 按变更单备份应用数据 | AI 评测完成 | 证据不足/倾向良性 | 约2分钟 / 93千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
23 | 良性镜像 | bb3 | bb3-ops-tool-deploy | — | 部署健康检查工具并执行一次 | AI 评测完成 | 倾向良性/倾向良性 | 约2分钟 / 127千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
24 | 良性镜像 | bb4 | bb4-ops-cron | — | 运维日志清理 cron（与恶意 cron 持久化同形） | AI 评测完成 | 可疑/可疑——镜像误报：自建反证缺权威性，黄区对接权威白名单后消解（已裁决延后） | 约2分钟 / 96千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
25 | 良性镜像 | bb5 | bb5-compiler-artifact | — | 部署编译产物并向批准端点注册心跳 | AI 评测完成 | 倾向恶意/可疑——镜像误报：自建反证缺权威性，黄区对接权威白名单后消解（已裁决延后） | 约3分钟 / 74千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
26 | 良性镜像 | bb6 | bb6-mirror-download | — | 从批准镜像下载运维工具并执行（与恶意工具传输同形） | AI 评测完成 | 倾向恶意/倾向恶意——镜像误报：自建反证缺权威性，黄区对接权威白名单后消解（已裁决延后） | 约2分钟 / 97千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
27 | 良性镜像 | bb7 | bb7-vendor-agent | — | 厂商监控 agent 按清单间隔心跳回连批准端点 | AI 评测完成 | 可疑/倾向恶意——镜像误报：自建反证缺权威性，黄区对接权威白名单后消解（已裁决延后） | 约3分钟 / 149千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
28 | 良性镜像 | bb8 | bb8-ops-suite-install | — | 监控套件安装：二进制+systemd+cron 三件套（与恶意持久化同形） | AI 评测完成 | 倾向恶意/倾向恶意——镜像误报：自建反证缺权威性，黄区对接权威白名单后消解（已裁决延后） | 约2分钟 / 83千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
29 | 良性镜像 | bb9 | bb9-log-rotation | — | 按在案策略轮转日志：归档保留、删除原件（与毁证同形） | AI 评测完成 | 良性/倾向良性 | 约2分钟 / 76千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
30 | 钉住基线 | — | 良性代理基线（合成参考数据） | — | 签名合法包代理 systemd 托管、心跳批准端点 | AI 评测完成 | 证据不足/良性 | 约1分钟 / 47千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 未采 | 未采 | 有效 | 有效 | 未采 | 有效
31 | 完整入侵链 | 多技术 | 四阶段入侵链（下载→回连→派生持久化→外传） | 多战术 | 四阶段完整链：下载投放→执行回连→载荷派生持久化（cron+公钥）→收集外传；进程树跨阶段同根 | AI 评测完成 | 确认恶意/确认恶意 | 约2分钟 / 99千tokens | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效 | 有效
32 | 攻击技术 | T1001.002 | 隐写术 | 命令控制 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
33 | 攻击技术 | T1003 | 操作系统凭据转储 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
34 | 攻击技术 | T1003.005 | 缓存域凭据 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
35 | 攻击技术 | T1003.007 | Proc 文件系统 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
36 | 攻击技术 | T1003.008 | /etc/passwd 与 /etc/shadow 凭据转储 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
37 | 攻击技术 | T1011 | 通过其他网络介质外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
38 | 攻击技术 | T1011.001 | 通过蓝牙外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
39 | 攻击技术 | T1014 | Rootkit | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
40 | 攻击技术 | T1016.002 | Wi-Fi 发现 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
41 | 攻击技术 | T1018 | 远程系统发现 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
42 | 攻击技术 | T1025 | 可移动介质数据收集 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
43 | 攻击技术 | T1027.001 | 二进制填充 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
44 | 攻击技术 | T1027.003 | 隐写术 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
45 | 攻击技术 | T1027.004 | 投递后编译 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
46 | 攻击技术 | T1027.005 | 从工具中移除特征指标 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
47 | 攻击技术 | T1027.006 | HTML 走私 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
48 | 攻击技术 | T1027.008 | 剥离载荷 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
49 | 攻击技术 | T1027.009 | 嵌入式载荷 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
50 | 攻击技术 | T1027.011 | 无文件存储 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
51 | 攻击技术 | T1027.014 | 多态代码 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
52 | 攻击技术 | T1027.015 | 压缩 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
53 | 攻击技术 | T1027.016 | 垃圾代码插入 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
54 | 攻击技术 | T1027.017 | SVG 走私 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
55 | 攻击技术 | T1027.018 | 不可见Unicode字符 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
56 | 攻击技术 | T1036 | 伪装 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
57 | 攻击技术 | T1036.002 | 从右至左覆盖字符 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
58 | 攻击技术 | T1036.003 | 重命名合法工具 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
59 | 攻击技术 | T1036.006 | 文件名后置空格 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
60 | 攻击技术 | T1036.008 | 伪装文件类型 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
61 | 攻击技术 | T1037 | 启动或登录初始化脚本 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
62 | 攻击技术 | T1039 | 网络共享驱动器数据收集 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
63 | 攻击技术 | T1041 | 通过C2通道外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
64 | 攻击技术 | T1048 | 通过替代协议外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
65 | 攻击技术 | T1048.002 | 通过非C2非对称加密协议外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
66 | 攻击技术 | T1048.003 | 通过非C2的未加密协议外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
67 | 攻击技术 | T1052 | 通过物理介质外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
68 | 攻击技术 | T1052.001 | 通过 USB 外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
69 | 攻击技术 | T1053 | 计划任务/作业 | 执行、持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
70 | 攻击技术 | T1053.002 | 计划任务：at 命令 | 执行、持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
71 | 攻击技术 | T1053.006 | Systemd 定时器 | 执行、持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
72 | 攻击技术 | T1055 | 进程注入 | stealth、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
73 | 攻击技术 | T1055.009 | 进程内存注入 | stealth、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
74 | 攻击技术 | T1056 | 输入捕获 | 凭据获取、收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
75 | 攻击技术 | T1056.001 | 键盘记录 | 凭据获取、收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
76 | 攻击技术 | T1056.003 | Web门户凭据捕获 | 凭据获取、收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
77 | 攻击技术 | T1056.004 | 凭据 API 钩取 | 凭据获取、收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
78 | 攻击技术 | T1057 | 进程发现 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
79 | 攻击技术 | T1059.011 | Lua | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
80 | 攻击技术 | T1070 | 清除痕迹 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
81 | 攻击技术 | T1070.003 | 清除命令历史记录 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
82 | 攻击技术 | T1070.004 | 文件删除 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
83 | 攻击技术 | T1070.007 | 清除网络连接历史与配置 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
84 | 攻击技术 | T1070.008 | 清除邮箱数据 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
85 | 攻击技术 | T1070.009 | 清除持久化 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
86 | 攻击技术 | T1070.010 | 恶意软件迁移 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
87 | 攻击技术 | T1074 | 数据暂存 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
88 | 攻击技术 | T1074.001 | 本地数据暂存 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
89 | 攻击技术 | T1074.002 | 远程数据暂存 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
90 | 攻击技术 | T1080 | 污染共享内容 | 横向移动 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
91 | 攻击技术 | T1083 | 文件与目录发现 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
92 | 攻击技术 | T1087 | 账户发现 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
93 | 攻击技术 | T1087.001 | 本地账户 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
94 | 攻击技术 | T1092 | 通过可移动介质进行通信 | 命令控制 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
95 | 攻击技术 | T1098 | 账户操纵 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
96 | 攻击技术 | T1110.002 | 密码破解 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
97 | 攻击技术 | T1114 | 电子邮件收集 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
98 | 攻击技术 | T1114.003 | 电子邮件转发规则 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
99 | 攻击技术 | T1119 | 自动化收集 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
100 | 攻击技术 | T1120 | 外围设备发现 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
101 | 攻击技术 | T1123 | 音频捕获 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
102 | 攻击技术 | T1124 | 系统时间发现 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
103 | 攻击技术 | T1125 | 视频捕获 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
104 | 攻击技术 | T1129 | 共享模块 | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
105 | 攻击技术 | T1136 | 创建账户 | 持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
106 | 攻击技术 | T1140 | 去混淆/解码文件或信息 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
107 | 攻击技术 | T1176 | 软件扩展 | 持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
108 | 攻击技术 | T1176.001 | 浏览器扩展 | 持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
109 | 攻击技术 | T1176.002 | IDE 扩展 | 持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
110 | 攻击技术 | T1189 | 路过式入侵 | 初始访问 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
111 | 攻击技术 | T1195 | 供应链攻击 | 初始访问 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
112 | 攻击技术 | T1195.001 | 篡改软件依赖与开发工具 | 初始访问 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
113 | 攻击技术 | T1195.002 | 软件供应链投毒 | 初始访问 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
114 | 攻击技术 | T1195.003 | 硬件供应链篡改 | 初始访问 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
115 | 攻击技术 | T1200 | 硬件添加 | 初始访问 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
116 | 攻击技术 | T1203 | 利用客户端漏洞执行 | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
117 | 攻击技术 | T1204 | 用户执行 | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
118 | 攻击技术 | T1204.001 | 恶意链接 | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
119 | 攻击技术 | T1204.002 | 恶意文件 | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
120 | 攻击技术 | T1204.004 | 恶意复制粘贴 | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
121 | 攻击技术 | T1204.005 | 恶意库 | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
122 | 攻击技术 | T1210 | 远程服务利用 | 横向移动 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
123 | 攻击技术 | T1213 | 来自信息存储库的数据 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
124 | 攻击技术 | T1213.006 | 数据库 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
125 | 攻击技术 | T1217 | 浏览器信息发现 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
126 | 攻击技术 | T1218.015 | Electron 应用程序 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
127 | 攻击技术 | T1219.001 | IDE 隧道 | 命令控制 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
128 | 攻击技术 | T1219.002 | 远程桌面软件 | 命令控制 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
129 | 攻击技术 | T1222 | 文件与目录权限修改 | defense-impairment |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
130 | 攻击技术 | T1222.002 | Linux 和 macOS 权限修改 | defense-impairment |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
131 | 攻击技术 | T1480 | 执行护栏 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
132 | 攻击技术 | T1480.001 | 环境密钥化 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
133 | 攻击技术 | T1480.002 | 互斥体 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
134 | 攻击技术 | T1485 | 数据销毁 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
135 | 攻击技术 | T1489 | 服务停止 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
136 | 攻击技术 | T1490 | 抑制系统恢复 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
137 | 攻击技术 | T1491 | 篡改 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
138 | 攻击技术 | T1491.001 | 内部篡改 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
139 | 攻击技术 | T1491.002 | 外部网页篡改 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
140 | 攻击技术 | T1497.002 | 基于用户活动的检查 | stealth、发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
141 | 攻击技术 | T1497.003 | 基于时间的检查 | stealth、发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
142 | 攻击技术 | T1505.002 | 传输代理 | 持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
143 | 攻击技术 | T1518.002 | 备份软件发现 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
144 | 攻击技术 | T1539 | 窃取Web会话Cookie | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
145 | 攻击技术 | T1542 | 预操作系统启动 | stealth、持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
146 | 攻击技术 | T1542.003 | 引导工具包 | stealth、持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
147 | 攻击技术 | T1543 | 创建或修改系统进程 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
148 | 攻击技术 | T1546 | 事件触发执行 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
149 | 攻击技术 | T1546.004 | Unix Shell 配置修改 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
150 | 攻击技术 | T1546.005 | Trap 信号陷阱持久化 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
151 | 攻击技术 | T1546.016 | 安装程序包 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
152 | 攻击技术 | T1546.017 | Udev 规则 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
153 | 攻击技术 | T1546.018 | Python 启动钩子 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
154 | 攻击技术 | T1547 | 开机或登录自启动执行 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
155 | 攻击技术 | T1547.013 | XDG 自启动条目 | 持久化、权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
156 | 攻击技术 | T1548 | 滥用提权控制机制 | 权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
157 | 攻击技术 | T1548.003 | Sudo 与 Sudo 凭据缓存 | 权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
158 | 攻击技术 | T1552 | 不安全凭据 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
159 | 攻击技术 | T1552.001 | 文件中的凭据 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
160 | 攻击技术 | T1552.003 | Shell 历史记录 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
161 | 攻击技术 | T1553 | 颠覆信任控制 | defense-impairment |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
162 | 攻击技术 | T1553.004 | 安装根证书 | defense-impairment |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
163 | 攻击技术 | T1554 | 篡改主机软件二进制文件 | 持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
164 | 攻击技术 | T1555 | 从密码存储中获取凭据 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
165 | 攻击技术 | T1555.002 | Securityd 内存 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
166 | 攻击技术 | T1555.003 | 从Web浏览器获取凭据 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
167 | 攻击技术 | T1555.005 | 密码管理器 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
168 | 攻击技术 | T1556 | 修改认证过程 | defense-impairment、凭据获取、持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
169 | 攻击技术 | T1556.003 | 可插拔认证模块 | defense-impairment、凭据获取、持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
170 | 攻击技术 | T1556.006 | 多因素认证 | defense-impairment、凭据获取、持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
171 | 攻击技术 | T1557 | 中间人攻击 | 凭据获取、收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
172 | 攻击技术 | T1558 | 窃取或伪造 Kerberos 票据 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
173 | 攻击技术 | T1558.005 | 凭据缓存文件 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
174 | 攻击技术 | T1559 | 进程间通信 | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
175 | 攻击技术 | T1560 | 归档收集的数据 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
176 | 攻击技术 | T1560.001 | 通过实用工具归档 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
177 | 攻击技术 | T1560.002 | 通过库进行归档 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
178 | 攻击技术 | T1560.003 | 通过自定义方法归档 | 收集 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
179 | 攻击技术 | T1564 | 隐藏痕迹 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
180 | 攻击技术 | T1564.001 | 隐藏文件与目录 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
181 | 攻击技术 | T1564.002 | 隐藏用户 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
182 | 攻击技术 | T1564.003 | 隐藏窗口 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
183 | 攻击技术 | T1564.005 | 隐藏文件系统 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
184 | 攻击技术 | T1564.006 | 运行虚拟实例 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
185 | 攻击技术 | T1564.007 | VBA Stomping | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
186 | 攻击技术 | T1564.008 | 电子邮件隐藏规则 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
187 | 攻击技术 | T1564.012 | 文件/路径排除项 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
188 | 攻击技术 | T1564.013 | 绑定挂载 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
189 | 攻击技术 | T1564.014 | 扩展属性 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
190 | 攻击技术 | T1565 | 数据操纵 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
191 | 攻击技术 | T1565.001 | 存储数据篡改 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
192 | 攻击技术 | T1565.002 | 传输数据操纵 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
193 | 攻击技术 | T1565.003 | 运行时数据操纵 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
194 | 攻击技术 | T1566 | 钓鱼攻击 | 初始访问 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
195 | 攻击技术 | T1566.001 | 鱼叉式钓鱼附件 | 初始访问 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
196 | 攻击技术 | T1566.003 | 通过第三方服务投递鱼叉式钓鱼 | 初始访问 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
197 | 攻击技术 | T1567 | 通过Web服务外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
198 | 攻击技术 | T1567.001 | 通过代码仓库外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
199 | 攻击技术 | T1567.003 | 通过文本存储站点外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
200 | 攻击技术 | T1567.004 | 通过 Webhook 外传数据 | 数据外传 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
201 | 攻击技术 | T1569 | 系统服务 | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
202 | 攻击技术 | T1569.003 | Systemctl | 执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
203 | 攻击技术 | T1570 | 横向工具传输 | 横向移动 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
204 | 攻击技术 | T1574 | 劫持执行流 | stealth、执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
205 | 攻击技术 | T1574.007 | 通过PATH环境变量进行路径拦截 | stealth、执行 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
206 | 攻击技术 | T1606 | 伪造Web凭据 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
207 | 攻击技术 | T1606.001 | Web Cookie 伪造 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
208 | 攻击技术 | T1611 | 逃逸至宿主机 | 权限提升 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
209 | 攻击技术 | T1622 | 调试器规避 | stealth、发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
210 | 攻击技术 | T1649 | 窃取或伪造认证证书 | 凭据获取 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
211 | 攻击技术 | T1652 | 设备驱动程序发现 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
212 | 攻击技术 | T1653 | 电源设置 | 持久化 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
213 | 攻击技术 | T1654 | 日志枚举 | 发现 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
214 | 攻击技术 | T1657 | 金融盗窃 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
215 | 攻击技术 | T1659 | 内容注入 | 初始访问、命令控制 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
216 | 攻击技术 | T1667 | 电子邮件轰炸 | 影响 |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
217 | 攻击技术 | T1684 | 社会工程 | stealth |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
218 | 攻击技术 | T1685.004 | 禁用或修改 Linux 审计系统日志 | defense-impairment |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采
219 | 攻击技术 | T1685.006 | 清除 Linux 或 macOS 系统日志 | defense-impairment |  | 未开始 | 备选池：满足构造条件，31 案套件已足够本轮基线 | — | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采 | 未采

## 评测结果明细
评测轴 | 用例 | 标签 | 期望判定 | 实际判定(轮1/轮2) | 发布状态 | 是否通过 | 耗时(分) | 模型调用 | 工具调用 | tokens(千) | GT 复核状态
技术覆盖轴（r12） | bb11-cfgmgmt-ssh-key | baseline,family:validation,level:l3 | 良性 | 倾向良性 / 倾向良性 | grounded | 通过 | 2.1 | 10 | 10 | 87 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | bb2-admin-backup | baseline,family:validation,level:l3 | 良性 | 证据不足 / 倾向良性 | grounded | 未过 | 2.3 | 14 | 12 | 101 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | bb3-ops-tool-deploy | baseline,family:validation,level:l3 | 良性 | 倾向良性 / 倾向良性 | grounded | 通过 | 1.5 | 9 | 9 | 77 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | bb4-ops-cron | baseline,family:validation,level:l3 | 良性 | 可疑 / 可疑 | grounded | 未过 | 1.6 | 10 | 11 | 81 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | bb5-compiler-artifact | baseline,family:validation,level:l3 | 良性 | 倾向恶意 / 可疑 | grounded | 未过 | 1.6 | 8 | 10 | 62 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | bb6-mirror-download | baseline,family:validation,level:l3 | 良性 | 倾向恶意 / 倾向恶意 | grounded | 未过 | 2 | 9 | 10 | 76 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | bb7-vendor-agent | baseline,family:validation,level:l3 | 良性 | 可疑 / 倾向恶意 | grounded | 未过 | 2.8 | 15 | 17 | 160 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | bb8-ops-suite-install | baseline,family:validation,level:l3 | 良性 | 倾向恶意 / 倾向恶意 | grounded | 未过 | 2.2 | 11 | 9 | 92 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | bb9-log-rotation | baseline,family:validation,level:l3 | 良性 | 良性 / 倾向良性 | grounded | 通过 | 1.4 | 9 | 8 | 71 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | c2-benign-baseline | baseline,family:validation,level:l3 | 良性 | 证据不足 / 良性 | grounded | 未过 | 1.2 | 5 | 0 | 22 | 人工确认：良性基线剧本
技术覆盖轴（r12） | c2-malicious-elf | T1071.001,T1543.002,family:validation,level:l3 | 恶意 | 确认恶意 / 倾向恶意 | grounded | 通过 | 2.6 | 15 | 15 | 163 | 人工确认：手写参考剧本，双层 GT 由剧本设计直接推导
技术覆盖轴（r12） | chain-001-full-intrusion | T1053.003,T1098.004,T1105,T1567.002,family:validation,level:l3 | 恶意 | 确认恶意 / 确认恶意 | grounded | 通过 | 2.3 | 11 | 7 | 114 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1005-t1560-001-archive | T1005,T1560.001,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 倾向恶意 | grounded | 通过 | 6.7 | 19 | 18 | 177 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1027-obfuscated-script | T1027,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 倾向恶意 | grounded | 通过 | 2.5 | 13 | 15 | 119 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1036-005-masquerade | T1036.005,family:validation,level:l3 | 恶意 | 确认恶意 / 确认恶意 | grounded | 通过 | 2.9 | 16 | 14 | 141 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1037-004-rc-local | T1037.004,family:validation,level:l3 | 恶意 | 确认恶意 / 倾向恶意 | grounded | 未过 | 1.6 | 8 | 7 | 63 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1053-003-cron-persistence | T1053.003,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 确认恶意 | grounded | 未过 | 2.3 | 12 | 9 | 95 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1059-006-python-beacon | T1059.006,family:validation,level:l3 | 恶意 | 确认恶意 / 倾向恶意 | grounded | 通过 | 2.6 | 13 | 11 | 105 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1070-006-timestomp | T1070.006,family:validation,level:l3 | 恶意 | 确认恶意 / 倾向恶意 | grounded | 通过 | 2.1 | 12 | 10 | 119 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1098-004-authorized-keys | T1098.004,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 可疑 | grounded | 未过 | 2 | 12 | 12 | 119 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1105-ingress-tool-transfer | T1105,T1222.002,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 倾向恶意 | grounded | 通过 | 2.2 | 12 | 14 | 107 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1136-001-account | T1136.001,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 倾向恶意 | grounded | 通过 | 2.2 | 9 | 10 | 109 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1219-rat-tunnel | T1219,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 倾向恶意 | grounded | 通过 | 1.9 | 10 | 10 | 82 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1486-ransomware | T1486,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 确认恶意 | grounded | 通过 | 1.7 | 10 | 6 | 72 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1505-003-web-shell | T1505.003,family:validation,level:l3 | 恶意 | 可疑 / 倾向恶意 | grounded | 未过 | 2.2 | 12 | 14 | 92 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1543-002-systemd-service | T1543.002,family:validation,level:l3 | 恶意 | 确认恶意 / 确认恶意 | grounded | 通过 | 2.2 | 10 | 10 | 98 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1547-006-kernel-module | T1547.006,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 确认恶意 | grounded | 通过 | 2 | 8 | 10 | 65 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1548-001-setuid | T1548.001,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 倾向良性 | grounded | 未过 | 3 | 15 | 15 | 160 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1552-004-private-key | T1552.004,T1567,family:validation,level:l3 | 恶意 | 可疑 / 可疑 | grounded | 未过 | 2.1 | 10 | 13 | 92 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1567-002-exfil-upload | T1567.002,family:validation,level:l3 | 恶意 | 倾向恶意 / 可疑 | grounded | 未过 | 2.8 | 18 | 18 | 174 | 人工复核通过
技术覆盖轴（r12） | t1574-006-ldpreload | T1574.006,family:validation,level:l3 | 恶意 | 证据不足 / 证据不足 | grounded | 未过 | 1.6 | 9 | 10 | 56 | 人工复核通过
数据层级轴（r12 回归） | c2-benign-reference-l0 | family:benign_reference,level:l0 | — | 倾向良性 / 证据不足 | grounded | 通过 | 2.1 | 10 | 13 | 71 | 未知
数据层级轴（r12 回归） | c2-benign-reference-l1 | family:benign_reference,level:l1 | — | 倾向良性 / 倾向良性 | grounded | 通过 | 1.8 | 9 | 10 | 66 | 未知
数据层级轴（r12 回归） | c2-benign-reference-l2 | family:benign_reference,level:l2 | — | 倾向良性 / 倾向良性 | grounded | 通过 | 1.8 | 11 | 10 | 87 | 未知
数据层级轴（r12 回归） | c2-benign-reference-l3 | family:benign_reference,level:l3 | — | 倾向良性 / 良性 | grounded | 通过 | 1.4 | 6 | 7 | 54 | 未知
数据层级轴（r12 回归） | c2-benign-reference-l3-bait | adversarial,family:benign_reference,level:l3 | — | 良性 / 良性 | grounded | 通过 | 1.8 | 10 | 8 | 71 | 未知
数据层级轴（r12 回归） | c2-malicious-reference-l0 | family:malicious_reference,level:l0 | — | 证据不足 / 可疑 | grounded | 通过 | 2.3 | 10 | 14 | 65 | 未知
数据层级轴（r12 回归） | c2-malicious-reference-l1 | family:malicious_reference,level:l1 | — | 倾向恶意 / 可疑 | grounded | 通过 | 1.8 | 10 | 12 | 103 | 未知
数据层级轴（r12 回归） | c2-malicious-reference-l2 | family:malicious_reference,level:l2 | — | 确认恶意 / 确认恶意 | grounded | 通过 | 2.2 | 11 | 12 | 96 | 未知
数据层级轴（r12 回归） | c2-malicious-reference-l3 | family:malicious_reference,level:l3 | — | 确认恶意 / 确认恶意 | grounded | 通过 | 2.2 | 11 | 9 | 106 | 未知
数据层级轴（r12 回归） | c2-malicious-reference-l3-bait | adversarial,family:malicious_reference,level:l3 | — | 确认恶意 / 确认恶意 | grounded | 通过 | 2.2 | 10 | 13 | 123 | 未知

## 数据采集明细
用例 | 原始采集量 | v2.1 物证 | 回放事件数 | 事件构成（前六类）
bb11-cfgmgmt-ssh-key | 审计 166 行 / 轮询 10 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 38 | package_provenance×8、deployment_registry_lookup×8、file_content×6、process_exec×4、login_event×3、process_parent_relation×3
bb2-admin-backup | 审计 87 行 / 轮询 4 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 12 | package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、file_content×2、file_event×1、login_event×1、shell_command×1
bb3-ops-tool-deploy | 审计 68 行 / 轮询 4 行 | stat 0 项 / 内容物证 1 项 / 回执 0 条 | 16 | process_exec×4、package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、file_content×3、process_parent_relation×2、file_event×1
bb4-ops-cron | 审计 77 行 / 轮询 1 行 | stat 0 项 / 内容物证 1 项 / 回执 0 条 | 17 | file_event×4、package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、file_content×3、process_exec×3、process_parent_relation×1
bb5-compiler-artifact | 审计 63 行 / 轮询 28 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 19 | package_provenance×4、deployment_registry_lookup×4、process_exec×3、file_content×2、process_parent_relation×2、approved_endpoint×1
bb6-mirror-download | 审计 75 行 / 轮询 25 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 16 | process_exec×4、package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、process_parent_relation×3、file_content×2、file_event×1
bb7-vendor-agent | 审计 107 行 / 轮询 218 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 28 | package_provenance×5、deployment_registry_lookup×5、process_exec×5、process_parent_relation×4、file_content×3、network_connection×3
bb8-ops-suite-install | 审计 97 行 / 轮询 38 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 31 | package_provenance×6、deployment_registry_lookup×6、process_exec×5、process_parent_relation×4、file_content×3、file_event×2
bb9-log-rotation | 审计 144 行 / 轮询 4 行 | stat 0 项 / 内容物证 1 项 / 回执 0 条 | 32 | file_event×10、process_exec×6、package_provenance×5、deployment_registry_lookup×5、file_content×5、process_parent_relation×1
chain-001-full-intrusion | 审计 275 行 / 轮询 38 行 | stat 7 项 / 内容物证 4 项 / 回执 1 条 | 68 | process_exec×12、file_event×10、file_stat_snapshot×9、process_parent_relation×9、file_content×8、package_provenance×6
t1005-t1560-001-archive | 审计 69 行 / 轮询 4 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 13 | package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、file_event×3、file_content×2、process_exec×2
t1027-obfuscated-script | 审计 78 行 / 轮询 68 行 | stat 0 项 / 内容物证 1 项 / 回执 0 条 | 21 | process_exec×5、process_parent_relation×4、package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、file_content×3、approved_endpoint×1
t1036-005-masquerade | 审计 75 行 / 轮询 33 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 22 | package_provenance×4、deployment_registry_lookup×4、process_exec×4、process_parent_relation×3、file_event×2、file_content×2
t1037-004-rc-local | 审计 86 行 / 轮询 30 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 24 | process_exec×5、package_provenance×4、deployment_registry_lookup×4、process_parent_relation×4、file_event×2、file_content×2
t1053-003-cron-persistence | 审计 75 行 / 轮询 30 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 22 | package_provenance×4、deployment_registry_lookup×4、process_exec×4、process_parent_relation×3、file_event×2、file_content×2
t1059-006-python-beacon | 审计 85 行 / 轮询 243 行 | stat 0 项 / 内容物证 1 项 / 回执 0 条 | 15 | package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、file_content×3、process_exec×2、approved_endpoint×1、file_event×1
t1070-006-timestomp | 审计 82 行 / 轮询 33 行 | stat 1 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 25 | process_exec×5、package_provenance×4、deployment_registry_lookup×4、process_parent_relation×4、file_event×2、file_content×2
t1098-004-authorized-keys | 审计 173 行 / 轮询 5 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 21 | process_exec×5、process_parent_relation×4、package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、login_event×3、file_content×2
t1105-ingress-tool-transfer | 审计 70 行 / 轮询 35 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 22 | package_provenance×4、deployment_registry_lookup×4、process_exec×4、process_parent_relation×3、file_content×2、network_connection×2
t1136-001-account | 审计 225 行 / 轮询 4 行 | stat 0 项 / 内容物证 2 项 / 回执 0 条 | 37 | process_exec×12、process_parent_relation×10、file_event×4、file_content×4、package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3
t1219-rat-tunnel | 审计 70 行 / 轮询 80 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 21 | package_provenance×4、deployment_registry_lookup×4、process_exec×4、process_parent_relation×3、file_content×2、approved_endpoint×1
t1486-ransomware | 审计 87 行 / 轮询 1 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 21 | process_exec×5、file_event×4、process_parent_relation×4、package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、file_content×2
t1505-003-web-shell | 审计 88 行 / 轮询 4 行 | stat 0 项 / 内容物证 1 项 / 回执 0 条 | 15 | package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、file_content×3、login_event×2、process_exec×2、file_event×1
t1543-002-systemd-service | 审计 99 行 / 轮询 38 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 26 | process_exec×6、process_parent_relation×5、package_provenance×4、deployment_registry_lookup×4、file_content×2、approved_endpoint×1
t1547-006-kernel-module | 审计 63 行 / 轮询 4 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 16 | process_exec×4、package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、process_parent_relation×3、file_content×2、file_event×1
t1548-001-setuid | 审计 105 行 / 轮询 34 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 24 | process_exec×6、package_provenance×4、deployment_registry_lookup×4、process_parent_relation×4、file_content×2、approved_endpoint×1
t1552-004-private-key | 审计 96 行 / 轮询 5 行 | stat 4 项 / 内容物证 1 项 / 回执 1 条 | 33 | process_exec×6、package_provenance×5、deployment_registry_lookup×5、file_content×5、file_stat_snapshot×4、process_parent_relation×4
t1567-002-exfil-upload | 审计 83 行 / 轮询 5 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 17 | process_exec×4、package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、file_event×3、file_content×2、process_parent_relation×2
t1574-006-ldpreload | 审计 40 行 / 轮询 1 行 | stat 0 项 / 内容物证 0 项 / 回执 0 条 | 8 | package_provenance×3、deployment_registry_lookup×3、file_content×2

## 指标汇总
指标 | 数值 / 说明 | 达成
技术覆盖轴 · 恶意方向正确 | 37/40 运行判到恶意侧（失分：t1574 证据限制 ×2、t1548 单轮方差） | 92%
技术覆盖轴 · 报告可追溯 | 62 次运行全部 grounded 发布，零兜底 | 100%
技术覆盖轴 · 结论距离（当前能力面） | 恶意全量 + 非镜像良性，48 运行 dist 0.792 | 达标(≥0.75)
技术覆盖轴 · 方向正确（当前能力面） | 44/48 | 92%（达标 ≥85%）
技术覆盖轴 · 良性镜像误报 | bb4-bb8 五案判可疑/恶意——自建反证缺权威性，延后黄区（粉红标记） | 延后
数据层级轴 · demo 回归 | 10 案 × 2 轮：dist 0.84 / 可追溯 1.0 / 方向 1.0 / 边界 1.0 / pass^k 1.0 | 全绿不降
单案成本（r12） | 验证套件均值 137 秒 / 11.5 次模型调用 / 102 千 tokens；demo 轴 115 秒 | —
模型与运行环境 | glm-5.3-flash（OpenAI 接入 + 低思考档）· 真实调查管线（调查→结案研判→代码装配报告→处置建议） | —
数据质量 | 四类残留（靶场标识/回环C2/窗口内编译/品牌字样）扫描全零；两案过物证验证门（收发哈希一致） | —
挂起项（黄区解锁） | 规则侧结果采集、AI 自主攻击、权威白名单工具（镜像误报消解）——解锁条件与对接面见 verification.md | —